PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO

DentalSys
Proyecto APT / CAPSTONE 2026 — Duoc UC

Cristian Muñoz
Johanna Martínez Sanhueza

# 1. Objetivo

Construir y priorizar el Product Backlog de DentalSys a partir de las épicas y Historias de Usuario definidas previamente, ordenando las funcionalidades según su valor para los usuarios, importancia para el MVP y dependencias de implementación. El Product Backlog será utilizado como base para la planificación de los Sprints de desarrollo.

# 2. Criterio de priorización

La priorización considera tres factores principales: valor para los usuarios, importancia para el funcionamiento del MVP y dependencias de implementación. Las funcionalidades esenciales para operar el sistema se priorizan antes de funcionalidades complementarias o diferenciadoras. La planificación de Sprint es inicial y podrá ajustarse durante la planificación de cada Sprint.

# 3. Product Backlog priorizado

| Orden | ID | Épica | Historia de Usuario | Prioridad | SP | Sprint propuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-01 | EP01 | Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión de forma segura, para acceder a las funcionalidades que me corresponden según mi rol. | Alta | 3 | Sprint 2 |
| 2 | HU-04 | EP02 | Como recepcionista, quiero registrar un paciente, para mantener su información centralizada en DentalSys. | Alta | 3 | Sprint 2 |
| 3 | HU-05 | EP02 | Como recepcionista, quiero consultar los datos de un paciente, para acceder rápidamente a su información. | Alta | 3 | Sprint 2 |
| 4 | HU-06 | EP02 | Como recepcionista, quiero actualizar los datos de un paciente, para mantener su información vigente. | Alta | 3 | Sprint 2 |
| 5 | HU-07 | EP02 | Como odontólogo, quiero consultar los pacientes que tengo autorizados, para acceder a la información necesaria para su atención. | Alta | 3 | Sprint 2 |
| 6 | HU-08 | EP03 | Como recepcionista, quiero visualizar la disponibilidad de horas por profesional y fecha, para gestionar la agenda de la clínica. | Alta | 5 | Sprint 3 |
| 7 | HU-09 | EP03 | Como recepcionista, quiero reservar una hora para un paciente, para registrar su atención en la agenda. | Alta | 5 | Sprint 3 |
| 8 | HU-10 | EP03 | Como recepcionista, quiero cancelar o reprogramar una hora, para mantener actualizada la agenda. | Alta | 5 | Sprint 3 |
| 9 | HU-12 | EP04 | Como odontólogo, quiero consultar la ficha clínica de un paciente, para revisar sus antecedentes registrados. | Alta | 5 | Sprint 3 |
| 10 | HU-13 | EP04 | Como odontólogo, quiero actualizar la información clínica de la ficha de un paciente, para mantener sus antecedentes clínicos actualizados. | Alta | 5 | Sprint 3 |
| 11 | HU-15 | EP04 | Como odontólogo, quiero registrar la atención realizada al paciente, para dejar constancia de la prestación clínica efectuada. | Alta | 5 | Sprint 3 |
| 12 | HU-14 | EP04 | Como odontólogo, quiero consultar el historial de atenciones de un paciente, para revisar sus registros anteriores. | Alta | 5 | Sprint 4 |
| 13 | HU-16 | EP05 | Como odontólogo, quiero crear un presupuesto para un paciente, para registrar los tratamientos y valores propuestos. | Alta | 5 | Sprint 4 |
| 14 | HU-17 | EP05 | Como odontólogo, quiero consultar y actualizar un presupuesto, para mantener vigente la propuesta de tratamiento. | Alta | 5 | Sprint 4 |
| 15 | HU-11 | EP03 | Como paciente, quiero reservar una hora disponible, para gestionar mi atención sin depender de una llamada telefónica. | Media | 5 | Sprint 4 |
| 16 | HU-18 | EP05 | Como paciente, quiero visualizar mis presupuestos, para conocer las propuestas de tratamiento registradas para mí. | Media | 3 | Sprint 4 |
| 17 | HU-19 | EP06 | Como paciente, quiero cancelar una hora desde el portal, para gestionar mi reserva sin depender de la recepción. | Media | 3 | Sprint 4 |
| 18 | HU-20 | EP06 | Como paciente, quiero consultar mis próximas y anteriores atenciones, para mantener un seguimiento de mis citas. | Media | 3 | Sprint 4 |
| 19 | HU-02 | EP01 | Como administrador del sistema, quiero gestionar usuarios y roles, para controlar quién puede acceder a las distintas funcionalidades. | Alta | 5 | Sprint 5 |
| 20 | HU-03 | EP01 | Como usuario del sistema, quiero acceder solo a las funcionalidades autorizadas por mi rol, para proteger la información de la clínica. | Alta | 3 | Sprint 5 |
| 21 | HU-21 | EP07 | Como usuario autorizado, quiero realizar consultas administrativas al asistente virtual, para obtener apoyo en tareas y consultas permitidas por el sistema. | Media | 8 | Sprint 5 |

# 4. Distribución por Sprint

| Sprint | Semanas | Foco principal | Historias |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 2 | S5–S7 | Configuración base + Gestión de Pacientes | HU-01, HU-04, HU-05, HU-06, HU-07 |
| Sprint 3 | S8–S10 | Agenda + Ficha Clínica + Atención | HU-08, HU-09, HU-10, HU-12, HU-13, HU-15 |
| Sprint 4 | S11–S13 | Historial + Presupuestos + Portal del Paciente | HU-14, HU-16, HU-17, HU-11, HU-18, HU-19, HU-20 |
| Sprint 5 | S14–S15 | IA + integración + seguridad + pruebas | HU-02, HU-03, HU-21 |

# 5. Resumen de estimación

| Sprint | Cantidad de HU | Story Points |
| --- | --- | --- |
| Sprint 2 | 5 | 15 |
| Sprint 3 | 6 | 30 |
| Sprint 4 | 7 | 29 |
| Sprint 5 | 3 | 16 |
| TOTAL | 21 | 90 |

# 6. Dependencias principales

- La gestión de pacientes es una base necesaria para la agenda, ficha clínica, atención, presupuestos y Portal del Paciente.

- La agenda debe estar disponible antes de implementar las funcionalidades de reserva y cancelación desde el Portal del Paciente.

- La ficha clínica debe estar implementada antes del registro de atenciones, ya que la atención debe quedar asociada al paciente y a su información clínica correspondiente.

- El registro de atenciones depende de la agenda y de la ficha clínica, dado que cada atención se vincula con la cita, el paciente y el odontólogo correspondiente.

- El historial de atenciones requiere que existan registros de atención previamente almacenados.

- Los presupuestos deben estar implementados antes de que el Portal del Paciente pueda visualizarlos.

- La autenticación, roles y permisos son transversales y se fortalecerán durante el desarrollo y la etapa de seguridad.

- El asistente virtual IA se mantiene al final del desarrollo funcional debido a que es una funcionalidad diferenciadora y requiere que los módulos base estén disponibles.

# 7. Alcance y exclusiones

El Product Backlog priorizado se limita al alcance definido para el MVP de DentalSys. No se incorporan al backlog del MVP el módulo de laboratorio, pagos avanzados ni reportes avanzados. El concepto de sucursal tampoco forma parte del modelo ni del alcance del MVP.

# 8. Criterios de aceptación del Product Backlog

- Contiene las 21 Historias de Usuario definidas para el MVP.

- Cada Historia de Usuario está asociada a una épica.

- Las historias cuentan con criterios de aceptación y estimación en Story Points en el documento de Historias de Usuario.

- Las historias están ordenadas según prioridad y dependencias.

- La priorización considera valor, importancia para el MVP y dependencias.

- La distribución propuesta es coherente con las dependencias funcionales y la planificación general del proyecto.

- No se incorporan funcionalidades fuera del alcance del MVP.

- El Product Backlog queda documentado como evidencia del Sprint 0.

# 9. Consideración sobre la priorización

La prioridad y distribución por Sprint representan una planificación inicial. Durante la planificación de cada Sprint podrá ajustarse el orden considerando la capacidad disponible, dependencias, riesgos y resultados obtenidos en los Sprints anteriores, sin modificar el alcance del MVP sin una justificación y control de cambios.